## Лист1
Утверждаю
Министр энергетики и газоснабжения
Приморского края
_____________________А.Л. Леонтьев
Программа по развитию электросетевого комплекса Шкотовского муниципального района на 2023 - 2024 года
№ | Наименование мероприятия | Населеный пункт | Улица | Протяженность (км), замена/установка ТП (шт), реклоузеры, шт., тр-ры, шт. | Результат | Дата начала выполнения мероприятия | Дата окончания мероприятия | Стоимость мероприятия
Филиал "Приморский" АО "Оборонэнерго"
1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по Ф-8 ПС "Депо" проектно-изыскательские работы (ПИР) | пгт. Смоляниново | ул. Партизанская | 5,2 км | Улучшение качества электроснабжения потребителей и снижение аварийности | III квартал 2023 г. | IV квартал 2023 г. | 495000
филиал "ПЭС" АО "ДРСК"
филиал "ПЭС" АО "ДРСК" пгт. Смоляниново
1 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-83024 Выправка опор | пгт. Смоляниново | Калинина | 2 шт. |  | 2023-09-01 | 2023-10-31
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-83010 Выправка опор | пгт. Смоляниново | Ленинская | 2 шт. |  | 2023-09-01 | 2023-10-31
3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-83016 Выправка опор | пгт. Смоляниново | Садовая | 4 шт. |  | 2023-09-01 | 2023-10-31
4 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-83017 Подрезка крон деревьев | пгт. Смоляниново | Тыловская | 10 шт. |  | 2023-09-01 | 2023-10-31
5 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС "Депо" Подрезка крон деревьев | пгт. Смоляниново | Пушкинская | 52 шт. |  | 2023-09-01 | 2023-10-31
6 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС "Депо" Выправка опор, чистка просеки, монтаж дополнительной опоры | пгт. Смоляниново | от 3-я Линейная к Зеленой | 6 шт., 1 га, 1 шт. |  | 2023-09-01 | 2023-12-15
7 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС "Верхняя" Чистка просеки на участке | пгт. Смоляниново | от 1-я Шоссейная у ул. Садовая | 1,5 км |  | 2024-06-30 | 2024-12-15
8 | ТП-83017 Замена ТП-83017 с увеличением мощности трансформатора до 630 кВА | пгт. Смоляниново | ул. Зелёная | 1 шт |  | 2023-07-01 | 2023-12-29
9 | ТП- 83022 Замена ТП-83022 с увеличением мощности трансформатора до 630 кВА | пгт. Смоляниново | ул. Школьная, ул. Нагорная | 1 шт |  | 2023-07-01 | 2023-12-29
Сети принимаемые АО ДРСК от ТСО
1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 3022 фидер «Поселок» Замена провода, замена опор на участке | пгт. Смоляниново |  | 0,78 км |  | 2024-06-30 | 2024-12-15
2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 83013 фидер ул. «Ленинская», ул. «Маяковского» Замена провода, замена опор на участке | пгт. Смоляниново | ул. Ленинская, ул. Маяковского | 3 км |  | 2025-04-30 | 2025-12-15
3 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 3012 фидер ул. «Ленинская» Замена провода, замена опор на участке | пгт. Смоляниново | ул. Ленинская | 0,78 км |  | 2024-06-30 | 2024-12-15
4 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 3011 фидер «Пушкинская» Замена провода, замена опор на участке | пгт. Смоляниново | ул.Пушкинская | 1,62 км |  | 2025-04-30 | 2025-12-15
5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 83024 фидер «улица Калинина» Замена провода, замена опор на участке | пгт. Смоляниново | ул. Калинина | 0,36 км |  | 2024-06-30 | 2024-12-15
6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 83019 фидер ул. «Ленинская», фидер ул. «Маяковского» Замена провода, замена опор на участке | пгт. Смоляниново | ул. Ленинская, ул. Маяковского | 0,84 км |  | 2024-06-30 | 2024-12-15
7 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 83013 фидер «Радиоузел», фидер «улицы Нагорная-Подгорная» и фидер «ул. Пушкинская» Замена провода, замена опор на участке | пгт. Смоляниново | улицы Нагорная-Подгорная, ул. Пушкинская | 3 км |  | 2025-04-30 | 2025-12-15
8 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 83010 фидер «ул. Шахтерская» и фидер «ул. 2-я Шоссейная» Замена провода, замена опор на участке | пгт. Смоляниново | ул. 2-я Шоссейная, ул. Шахтерская | 1,7 км |  | 2025-04-30 | 2025-12-15
9 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 83003 фидер «ул. Совхозная» и фидер «ул. Первомайская» Замена провода, замена опор на участке | пгт. Смоляниново | ул. Первомайская, ул. Совхозная | 3 км |  | 2025-04-30 | 2025-12-15
10 | Электролиния ВЛ-0,4 кВ от КТП 83021 фидер «ул. Ключевая» Замена провода, замена опор на участке | пгт. Смоляниново | ул. Ключевая | 3,9 км |  | 2026-04-30 | 2026-12-15
11 | Электролиния ВЛ-0,4 кВ от КТП 83014 фидер «ул. Лазо» и фидер «ул. 2-я Шоссейная» Замена провода, замена опор на участке | пгт. Смоляниново | ул. Лазо, ул. 2-я Шоссейная | 3,9 км |  | 2026-04-30 | 2026-12-15
12 | Электролиния ВЛ-0,4 кВ от КТП 3011 фидер «Пушкинская» Замена провода, замена опор на участке | пгт. Смоляниново |  | 0,1 км |  | 2024-06-30 | 2024-12-15
филиал "ПЭС" АО "ДРСК" п. Подъяпольск
1 | ВЛ 0,4 Ф- "Кутина" СТП 81210 Замена провода, замена опор на участке | п.Подъяпольск | ул. Кутина | 0,4 км | Выполнена замена провода, замена опор на участке 0,31 км | 2023-03-30 | 2023-09-15
2 | ТП-81216 Замена ТП-81216 с увеличением мощности трансформатора до 630 кВА | п.Подъяпольск | ул. Зеленая, Примосркая, Жданова | 1 шт |  | 2023-07-01 | 2023-12-29
Сети принимаемые АО ДРСК от ТСО
1 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 Ф-4 Ф-Дальняя КТП-81215 Замена провода, замена опор на участке | п.Подъяпольск | ул.Дальняя, Дороша, 50 лет Сов.Власти | 4 км |  | 2025-04-30 | 2025-12-15
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Колхозная КТП-81210 Замена провода, замена опор на участке | п.Подъяпольск | ул. Колхозная д. 9 | 0,03 км |  | 2024-06-30 | 2024-12-15
3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 КТП-81201 Замена провода, замена опор на участке | п.Подъяпольск | улРыбацкая, Лесная, Национальная, Набережная, ул. Школьная, Партизанский пер. Баня" | 4 км |  | 2026-04-30 | 2026-12-15
4 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3 КТП-81203 Замена провода, замена опор на участке | п.Подъяпольск | ул. Центральная" | 3,6 км |  | 2026-04-30 | 2026-12-15
5 | ТП-81216 Замена ТП-81216 с увеличением мощности трансформатора до 630 кВА | п.Подъяпольск | ул. Зеленая, Примосркая, Жданова | 1 шт |  | 2024-06-30 | 2024-12-15
6 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП-81301 Замена провода, замена опор на участке | с. Мысовой | ул. Зеленая 6 | 0,02 км |  | 2024-06-30 | 2024-12-15
7 | ВЛ 0,4 Ф-1,2,3,4 СТП 81302 Замена провода, замена опор на участке | с. Мысовой | ул. 1 Мая, ул. Луговая, Котельная, Общежитие | 2,09 км |  | 2026-04-30 | 2026-12-15
8 | ВЛ 0,4 Ф-1,2 СТП 81304 Замена провода, замена опор на участке | с. Мысовой | ул. Верхняя, ул. Варнина, Контора "р/к 1 Мая" | 1,97 км |  | 2026-04-30 | 2026-12-15
9 | ВЛ 10 кВ Ф-2 Подъпольск Расчистка трассы ВЛ на участке | с. Мысовой | ул. Зеленая 6 | 1,6 км |  | 2025-04-30 | 2025-12-15
10 | ВЛ 0,4 Ф-2 СТП 81304 Замена провода, замена опор на участке | с. Мысовой | ул. Луговая 1 | 0,14 км |  | 2024-06-30 | 2024-12-15
11 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Новый Мир" Замена провода, замена опор на участке | с. Мысовой | ул. Юбилейная 34 | 1,2 км |  | 2025-04-30 | 2025-12-15
филиал "ПЭС" АО "ДРСК" Шкотовский МР
1 | Замена ТП- 83031 с увеличением мощности трансформатора до 630 кВА | Стеклянуха | ул. Центральная, Школьная, Совхозная, Новая | 1 шт |  | 2023-07-01 | 2023-12-29
2 | Замена ТП-83043 с увеличением мощности трансформатора до 630 кВА | Шкотово | ул. Советская, Кирова | 1 шт |  | 2023-07-01 | 2023-12-29
3 | Замена ТП-83057 с увеличением мощности трансформатора до 630 кВА | Шкотово | ул. 1 мая, Колхозная | 1 шт |  | 2023-07-01 | 2023-12-29
4 | Замена ТП-83058 с увеличением мощности трансформатора до 630 кВА | Шкотово | ул. Зальпе , Железнодорожный проспект | 1 шт |  | 2023-07-01 | 2023-12-29
5 | Замена ТП-83072 с увеличением мощности трансформатора до 400 кВА | Шкотово | ул. Нагорная. ул. Советская | 1 шт |  | 2023-07-01 | 2023-12-29
6 | Замена ТП-83056 с увеличением мощности трансформатора до 400 кВА | Шкотово | ул. Сосиновича, Ленинская | 1 шт |  | 2023-07-01 | 2023-12-29
7 | Замена ТП-83070 с увеличением мощности трансформатора до 400 кВА | Шкотово | ул. Комсомольская, 2-я Луговая | 1 шт |  | 2023-07-01 | 2023-12-29
8 | Замена ТП-81088 с увеличением мощности трансформатора до 400 кВА | Речица | ул. Морская, Центральная, Луговая | 1 шт |  | 2023-07-01 | 2023-12-29
9 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 "Луговая" КТП-83067 Замена провода, замена опор на участке | Шкотово | ул. Красноармейская | 2 км |  | 2024-06-30 | 2024-12-15
10 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,КТП-83045 Замена провода, замена опор на участке | Шкотово | ул. Краснофлотская, Красноармейская | 1 км |  | 2024-06-30 | 2024-12-15
11 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3 КТП-83045 Замена провода, замена опор на участке | Шкотово | ул. Краснофлотская, Красноармейская | 4,4 км |  | 2024-06-30 | 2024-12-15
12 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП-83053 Замена провода, замена опор на участке | Шкотово | ул. Советская | 3 км |  | 2024-06-30 | 2024-12-15
14 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 Горького ТП-83051 Замена провода, замена опор на участке | Шкотово | ул. Рабочая, Горького | 0,6 км |  | 2024-06-30 | 2024-12-15
ООО "ДВЭС"
1 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-83021 до ж/д по адресу пер. Школьный, 29 (протяжка временной ВЛ-0,4 кВ) | пгт. Смоляниново | пер. Школьный, 29 | 0,365 км | Выполнено - 100% | январь | декабрь
2 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ДПР-33 по ул. Партизанская, 56-65а, в | с. Анисимовка | ул. Партизанская, 56-65а | 0,35 км | Выполнено - 100% | январь | декабрь
3 | Замена опор №57,58 ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Анисимовка-тяговая" | с. Анисимовка | ул. Партизанская | 2 опоры | Выполнено - 50% | январь | декабрь
4 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-1 по ул. Садовая, 25-32, в с.Анисимовка | с. Анисимовка | ул. Садовая | 1 опора | Выполнено - 0% | январь | декабрь
5 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ДПР-27 по ул. Дачная, 40, в с.Анисимовка | с. Анисимовка | ул. Дачная, 40 | 0,35 км | Выполнено - 0% | январь | декабрь
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Макарова до отпайки на ж/д по ул. Дачная, 46А | с. Анисимовка | ул. Дачная, 46А | 0,3 км | Выполнено - 0% | январь | декабрь
7 | Замена пасынка ВЛ-0,4 кВ от КТП-13 по ул. Колхозная, 2а, в п. Новонежино | п. Новонежино | ул. Колхозная, 2а | 1 пасынок | Выполнено - 0% | январь | декабрь
8 | Реконструкция сетей электроснабжения в д. Рождественка в Шкотовском муниципальном районе с установкой КТПН-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | д. Рождественка | ул. Таежная | 4,084 км, ТП - 1 шт. | Выполнено - 60% | январь | декабрь
АО "РЖД"
1 | «Модернизация схемы электроснабжения на участке Анисимовка-Смоляниново, с переводом потребителей по станции 56 км, 57 км, станции Новонежино, 72 км, 74 км на КТПН-ПЭ» | Анисимовка, Смоляниново, Новонежино | - | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 9,2км, монтаж КЛ-10кВ методом ГНБ, контаж КТПн мощностью 250кВА и 100кВА | Проводятся предпроектные работы | IV кв 2022 | IV кв 2024 год
2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ с тяговой подстанции Анисимовка до тяговой подстанции Смоляниново, с переводом потребителей по станции 56 км, 57 км, станции Новонежино 72 км, 74 км на КТПН-ПЭ | пер. Анисимовка - Фридман | - | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 27,4 км, монтаж КЛ-10кВ методом ГНБ, контаж КТПн 13 шт мощностью 250-400кВА | Актуализация проектно-сметной документации, прохождение ГлавГосЭкспертизы | I кв 2024 | I кв 2025 год
филиал "Приморский" АО "Оборонэнерго" Реконструкция ЛЭП, км |  |  | 5.2
филиал "Приморский" АО "Оборонэнерго" Замена/установка ТП, шт., реклоузеры тр-ры, шт. |  |  |  | Согласовано
филиал "Приморский" АО "Оборонэнерго" Стоимость мероприятий, млн. рублей |  |  | 0.48 | Глава администрации Шкотовского муницпального района Приморского края
Филиал АО "ДРСК"-"ПЭС" Реконструкция ЛЭП, км |  |  | 11.39
Филиал АО "ДРСК"-"ПЭС" Замена/установка ТП, шт., реклоузеры |  |  | 11 | _____________________В.А. Носов
Филиал АО "ДРСК"-"ПЭС" Стоимость мероприятий, млн. рублей |  |  | 40
ООО "ДВЭС" Реконструкция ЛЭП, км |  |  | 5.449 | Согласовано |  | Согласовано
ООО "ДВЭС" Замена/установка ТП, шт., реклоузеры, шт., тр-ры, шт. |  |  | 1 | Директор филиала АО "ДРСК"-"Приморские электрические сети" |  | Директор филиала "Приморский" АО "Оборонэнерго"
ООО "ДВЭС" Стоимость мероприятий, млн. рублей |  |  | 7.1853
АО "РЖД" Реконструкция ЛЭП, км |  |  | 36.6 | _____________________Е.М. Мухин |  | _________________С.Н. Чутенко
АО "РЖД" Замена/установка ТП, шт., реклоузеры, шт., тр-ры, шт. |  |  | 15
АО "РЖД" Стоимость мероприятий, млн. рублей |  |  | 164.986 |  |  | Согласовано
ИТОГО Реконструкция ЛЭП, км |  |  | 58.639 | Согласовано |  | Генеарльный директор ООО "ДВЭС"
ИТОГО Замена/установка ТП, шт., реклоузеры, шт., тр-ры, шт. |  |  | 27 | Начальник Дальневосточной железной дороги ОАО «РЖД»
ИТОГО Стоимость мероприятий, млн. рублей |  |  | 212.6513 |  |  | _____________________В.А. Юнцова
_____________________Е.В. Вейде